## Plan de trabajo
CRONOGRAMA
Analista: Santiago Cardona Saldarriaga Cliente: Alejandro Miranda
ACTIVIDADES A REALIZAR | Duracion (Dias) | Fehca inicial | Fecha terminacion | Documentos y Artefactos a Entregar | Fecha Entrega al usuario | Entregado (SI/NO) | Fecha pactada entrega en clase
Planteamiento del Universo del Discurso. Trabajo impreso. | 2 dias | 2019-05-08 | 2019-05-10 | Planteamiento del Universo del Discurso. |  | SI | 2019-04-13
Se realiza el acta de inicio con el usuario | 1 dia | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Ningun Documento
Reunion con el usuario - conceptualizacion, aclaraciones y analisis del deseo en el universo del discurso | 1 dia | 2019-05-15 | 2019-05-15 | Ningun Documento
Conceptualizacion con cliente, creacion documentos modelo Diagrama del Modelo Relacional 3FN, Diccionario de Datos (Excel). | 1 dias | 2019-05-17 | 2019-05-18 | Modelo Diagrama del Modelo Relacional 3FN, Diccionario de Datos (Excel). | 2019-05-18 |  | 2019-05-18
Realizar Creacion Script (DDL y DML) del Modelo Relacional | 3 dias | 2019-05-20 | 2019-05-23 | Script (DDL y DML) del Modelo Relacional | 2019-05-25 |  | 2019-06-01
Primera Socialización de PPI | [6 empty] | Sem – 11 22/06/2019
Realizar la desarrollo (Interfaz Gráfica) | 5 dias | 2019-05-25 | 2019-05-30 | Interfaz grafica () | 2019-05-30
Formulario totalmente funcional. | 10 dias | 2019-05-30 | 2019-06-10 | Formulario totalmente funcional. | 2019-06-11
Script (DDL y DML) del Modelo Relacional Objetual en 3FN. | 2 dias | 2019-06-12 | 2019-06-17 | Script (DDL y DML) del Modelo Relacional Objetual en 3FN. | 2019-06-18
PL/SQL (Trigger, Procedure and Function). Tabla de mayor grado. | 4 dias | 2019-06-18 | 2019-06-22 | PL/SQL (Trigger, Procedure and Function). Tabla de mayor grado. | 2019-06-23
ENTREGA FINAL:Desarrollo (Interfaz Gráfica) Script (DDL y DML) del Modelo Relacional Objetual en 3FN. Tabla de mayor grado. PL/SQL (Trigger, Procedure and Function). | 1 dia | 2019-06-23 | 2019-06-23 | Desarrollo (Interfaz Gráfica) Script (DDL y DML) del Modelo Relacional Objetual en 3FN. Tabla de mayor grado. PL/SQL (Trigger, Procedure and Function). | 2019-06-23 |  | Sem – 13 y 14
Segunda Socialización de PPI | [6 empty] | 2019-07-27